## Blad1
SDR FPGA planning |  |  |  |  | Maand | April | [25 empty] | Mei | [30 empty] | Juni
Versie: 1.0 |  |  |  |  | Weeknummer | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26
Doorlooptijd in weken: 10 | time axis 2022-04-18 to 2022-07-03
Activiteit | Uren | Startdatum | Eindatum | Voortgang | time axis 2022-04-18 to 2022-07-03
Voorbereidingsfase | bar: 2022-04-18 to 2022-04-29; 2022-05-09 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-04 to 2022-06-05
1. Opstellen Plan van Aanpak | 42 | 2022-04-19 | 2022-04-25 | 0% | bar: 2022-04-19 to 2022-04-22; 2022-04-25; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-04 to 2022-06-05
2. Onderzoek uitvoeren | 50 | 2022-04-26 | 2022-05-13 | 0% | bar: 2022-04-26 to 2022-04-29; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-04 to 2022-06-05
3. Opstellen onderzoeksrapport | 30 | 2022-04-26 | 2022-05-13 | 0% | bar: 2022-04-26 to 2022-04-29; 2022-05-28 to 2022-05-29
4. Bestellen en wachten op onderdelen | 4 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | 0% | bar: 2022-04-21 to 2022-04-22; 2022-04-25; 2022-05-09; 2022-05-16; 2022-06-11 to 2022-06-12; 2022-06-18 to 2022-06-19
5. Opstellen ontwerpdocument | 30 | 2022-05-13 | 2022-05-19 | 0% | bar: 2022-05-13; 2022-05-16 to 2022-05-19; 2022-06-04 to 2022-06-05; 2022-06-11 to 2022-06-12; 2022-06-18 to 2022-06-19; 2022-06-25 to 2022-06-26
Realisatiefase | bar: 2022-05-19 to 2022-06-28; 2022-07-02 to 2022-07-03
7. Monteren of Demonteren onderdelen | 8 | 2022-05-19 | 2022-07-27 | 0% | bar: 2022-05-19; 2022-05-23; 2022-05-30; 2022-06-06; 2022-06-11 to 2022-06-13; 2022-06-18 to 2022-06-20; 2022-06-25 to 2022-06-27
8. Technisch paper | 50 | 2022-05-20 | 2022-07-28 | 0% | bar: 2022-05-20; 2022-05-26 to 2022-05-27; 2022-06-02 to 2022-06-03; 2022-06-09 to 2022-06-12; 2022-06-16 to 2022-06-19; 2022-06-23 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-06-28
9. Analoog-Digitaal converter beheren op de FPGA | 46 | 2022-05-19 | 2022-05-27 | 0% | bar: 2022-05-19 to 2022-05-20
10. FPGA en Analoog-Digitaal converter, snelheid afstemmen op FM band | 50 | 2022-05-30 | 2022-06-07 | 0% | bar: 2022-06-06 to 2022-06-07
11. Geluid afkomstig van de Analoog-Digitaal converter beluisteren a.d.h.v. een stereoluidspreker met 3.5mm jackplug | 40 | 2022-06-08 | 2022-06-14 | bar: 2022-06-08 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-14
12. Visueel weergeven van het inkomende FM band signaal, d.m.v. VGA uitvoer naar een beeldscherm | 60 | 2022-06-15 | 2022-06-28 | 0% | bar: 2022-06-15 to 2022-06-17; 2022-06-27 to 2022-06-28
Opleveringsfase | bar: 2022-06-28 to 2022-07-01
13. Presentatie | 4 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 0% | bar: 2022-06-28 to 2022-06-30
14. Opleveren project documenten | 6 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0% | bar: 2022-07-01
Totaal aantal uren | 420
Werkcapaciteit [uur]
Resources | Uren |  |  | Robin Goeree
Robin Goeree | 42
Beschikbaarheid |  |  |  | Totaal | 420
Robin Goeree | 100%